## บัญชีโครงการ,กิจกรรม
ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคมนาคมและการขนส่ง | 2 | #VALUE! | 971200 | 11.3572 | อบต.เบิกไพร
| 1.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภค | 1 | #VALUE! | 34800 | 0.40695 | อบต.เบิกไพร
| 1.3 | แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สาธารณูปการ | ๑ | #VALUE! | 153700 | 1.7974 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1159700 | 13.5615
2. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
| 2.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ | 2 | #VALUE! | 60000 | 0.70164 | อบต.เบิกไพร
| 2.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 สวัสดิการสังคม | 4 | #VALUE! | 138000 | 1.6138 | อบต.เบิกไพร
| 2.3 | แนวทางการพัฒนาที่ 3 นันทนาการ | 1 | #VALUE! | 50000 | 0.5847 | อบต.เบิกไพร
| 2.4 | แนวทางการพัฒนาที่ 4 การศึกษา | 7 | #VALUE! | 3199040 | 37.4096 | อบต.เบิกไพร/ร.ร.
| 2.5 | แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสาธารณสุข | 4 | #VALUE! | 582500 | 6.8118 | อบต.เบิกไพร
| 2.6 | แนวทางการพัฒนาที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 3 | #VALUE! | 280000 | 3.2743 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | 21 | #VALUE! | 4309540 | 50.3958
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
3. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
| 3.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค | 3 | #VALUE! | 135000 | 1.5787 | อบต.เบิกไพร
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
| 3.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ | 7 | #VALUE! | 20000 | 0.23388 | อบต.เบิกไพร
พัฒนาท้องถิ่น
| 3.3 | แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | #VALUE! | 30000 | 0.35082 | อบต.เบิกไพร
| 3.4 | แนวทางการพัฒนาที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย และ | 1 | #VALUE! | 30000 | 0.35082 | อบต.เบิกไพร
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
รวม |  |  | 12 | #VALUE! | 215000 | 2.5142
4. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
| 4.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 | #VALUE! | 30000 | 0.35082 | อบต.เบิกไพร
| 4.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | #VALUE! | 10000 | 0.11694 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | 2 | #VALUE! | 40000 | 0.46776
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
5. | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
| 5.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จาก | 2 | #VALUE! | 20000 | 0.23388 | อบต.เบิกไพร
ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
| 5.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ | 2 | #VALUE! | 70000 | 0.81858 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | 4 | #VALUE! | 90000 | 1.0525
6. | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนางานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น | 8 | #VALUE! | 607000 | 7.0983 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | 8 | #VALUE! | 607000 | 7.0983
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
7. | ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการประชาคม
| 7.1 | แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร | 3 | #VALUE! | 944250 | 11.0421 | อบต.เบิกไพร
| 7.2 | แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนารายได้ | 2 | #VALUE! | 200000 | 2.3388 | อบต.เบิกไพร
| 7.3 | แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ | 9 | #VALUE! | 915900 | 10.7105 | อบต.เบิกไพร
ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้
บริการแก่ประชาชน
| 7.4 | แนวทางการพัฒนาที่ 4 การให้บริการแก่ประชาชน | 2 | #VALUE! | 70000 | 0.81858 | อบต.เบิกไพร
รวม |  |  | 16 | #VALUE! | 2130150 | 24.91
รวมทั้งสิ้น |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 8551390 | 100

## บัญชีโครงการ,กิจกรรม,งบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อเป็นการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
2. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน
3. เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดทั้งปี
5. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ
6. เพื่อวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และมีการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
7. เพื่อเป็นการบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคมนาคมและขนส่ง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนอง | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด | 393000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง | [5 empty] | / | / | /
| ศาลเจ้าเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 | หนองศาลเจ้าเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท (หมู่ที่ 5 |  | ต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 75) | เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 ม.
พื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร
2. | ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้าน | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้าน | 578200 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง | [5 empty] | / | /
| นางลำยอง รุ่งธรรมตระกูล | นางลำยอง รุ่งธรรมตระกูล หมู่ที่ 1 ขนาด 4 เมตร ระยะ |  | ต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 75) | ทาง 200 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ยน 20 เซนติเมตร
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน | 34800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 80) | ภายในตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
(๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมและปรับปรุง | 153700 | อบตเบิกไพร | กองช่าง | [6 empty] | / | / | /
| อบต.เบิกไพร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร |  |  | อบต,เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 75)
2. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
5. เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
6. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
7. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทุกชนิด
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
9. เพื่อให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
10. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคต่างๆ
11. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
12. เพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการฝึกอาชีพพัฒนาสู่อาเซียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพพัฒนาสู่อาเซียน | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [8 empty] | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 76) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 76) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 สวัสดิการสังคม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 48000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 81) | ต.เบิกไพร จำนวน 8 ราย ๆ ละ 500 บาท |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 5000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [6 empty] | /
| อันควร | ท้องก่อนวัยอันควร |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 71)
3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 5000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [6 empty] | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 71) | โรคเอดส์ |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เบิกไพร | เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เบิกไพร | 80000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | / | /
| (ออมวันละบาท) | (ออมวันละบาท) |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 82)
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 นันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  | /
| ต้านยาเสพติด | เทิดพระเกียรติต้านยาเสพติด เช่น วัสดุกีฬา ถ้วยรางวัล |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 77) | และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
(4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 การศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.ในเขต | 1512000 | ร.ร.ทั้ง 3 แห่ง | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 70) | อบต.เบิกไพร ทั้ง 3 แห่ง |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน | 581200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 68)
3. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ | 934840 | ร.ร.ทั้ง 3 แห่ง และ | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 69) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ร.ร.ในเขต อบต.เบิกไพร 3 แห่ง |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.เบิกไพร
4. | วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 69) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 56000 | ร.ร.ทั้ง 3 แห่ง และ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 67) |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.เบิกไพร
6. | โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศเด็ก | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | [7 empty] | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 67) | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | อบต.เบิกไพร
7. | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้าง | 100000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | / | / | /
| ในตำบลเบิกไพร | ศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 68)
(5) แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [7 empty] | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 54) | รักษาสิ่งแวดล้อม |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควัน | 280000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | /
| ของโรคไข้เลือดออก | เพื่อกำจัดยุงและแมลงวัน หรือทรายอะเบท ฯลฯ |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 71) | 2. เพื่อค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
3. | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | อุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อเป็น | 82500 | หมู่ที่ 1-11 | ศูนย์บริการ | [6 empty] | / | /
| ในชุมชน(เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) | ค่าใช้จ่ายในการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ |  |  | สาธารณสุขมูลฐาน
(ข้อบัญญัติหน้า 71)
4. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 200000 | อบต.เบิกไพร | สปสช. |  |  | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 82) | ตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
(6) แนวทางการพัฒนาที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน | 50000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [6 empty] | / | / | /
| โครงการของรัฐบาล | กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ตามข้อสั่งการ |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 55) | และนโยบายของรัฐบาล
2. | โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาในระดับ | 200000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  | / | / |  |  | / | / |  |  | / | / | /
| และจังหวัด ฯลฯ | ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฯลฯ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 77)
3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 30000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [7 empty] | / | / | / | /
| ในสถานศึกษา | ยาเสพติดในสถานศึกษา |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 68)
3. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | การเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร | 100000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 54) | ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และการรณรงค์ |  |  | อบต.เบิกไพร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
2. | โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | / | /
| พัฒนาการระบบการเลือกตั้ง และการรณรงค์ | พัฒนาระบบการเลือกตั้ง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ |  |  | อบต.เบิกไพร
| ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ | ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
| และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง | ทางการเมือง
(ข้อบัญญัติหน้า 54)
3. | โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการปลูกจิตสำนึก | 15000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | /
| ในการต่อต้านการทุจริต | และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 55)
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | การมีส่วนร่วมในการประชุมสภา | การมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ | การมีส่วนร่วมในการจัดทำขอบัญญัติท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา | การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [6 empty] | / | / | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ | การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | /
| รายจ่าย |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง | การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง | 20000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 59 ) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
6. | การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี | การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี | 0 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
อบต.เบิกไพร
7. | การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล | การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
อบต.เบิกไพร
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [8 empty] | /
| บรรเทาสาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัย |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 63)
(4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ การประชุม | 30000 | หน้าวัดเบิกไพร | สำนักปลัด |  |  | / | / |  |  | /
| ในช่วงเทศกาล | หรือการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในการป้องกันและลด |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) | อุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น
4. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการข้อมูลนักลงทุน และงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน
4. เพื่อส่งเสริมงานการพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย์
5. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกำกับดูแลโรงงาน การอนุญาตให้ตั้งโรงงาน
6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม | 30000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 58) | หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล |  |  | อบต.เบิกไพร
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี | เพื่ออุดหนุนอำเภอจอมบึง ตามโครงการจัดงาน | 10000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | [5 empty] | /
| เมืองโอ่ง ปี 2559 | ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559
(ข้อบัญญัติหน้า 78)
5. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุน อาทิ งานบริการข้อมูลนักลงทุน และงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน
4. เพื่อส่งเสริมงานการพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย์
5. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกำกับดูแลโรงงาน การอนุญาตให้ตั้งโรงงาน
6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตาม | 5000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | [8 empty] | / |  | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 79) | แนวพระราชดำริ |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการรักษ์ป่าชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่าชุมชน | 15000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | [7 empty] | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 79) |  |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  | /
| และปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง | จัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 76)
2. | โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกและ | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [10 empty] | /
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 77)
6. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อการจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ บำรุงรักษาโบราณสถาน
2. เพื่อส่งเสริมงานศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนางานทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | อุดหนุนอำเภอจอมบึงตามโครงการสักการะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสักการะ | 50000 | อำเภอจอมบึง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  | /
| พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสืบสาน | เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดี |  |  | อบต.เบิกไพร
| ประเพณีของดีจอมบึง | จอมบึง
(ข้อบัญญัติหน้า 78)
2. | อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 78) | สงกรานต์ |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | สืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 78) | ลอยกระทง |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทาง | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / |  | / | [6 empty] | / | /
| วันสำคัญทางรัฐพิธี | ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 67) | เป็นต้น
5. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด | 30000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  | / | / |  | / |  | /
| วันสำคัญทางศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 77) | วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
6. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า | 5000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / |  | / | [7 empty] | /
| และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ | ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 66)
7. | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | / | / | /
| อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ | ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 77)
8. | โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม | 22000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | / | / | /
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 78)
7. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
2. เพื่อพัฒนารายได้ให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วนทั่วถึงและถูกต้อง
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
4. เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนทั้งในและนอกสำนักงาน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่าง ๆ เกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ
รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
5. เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 500000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 54) | เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ของ อบต.เบิกไพร
2. | โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 44250 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษา |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 68) | นอกสถานที่ |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 400000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
| (ข้อบัญญัติหน้า 54,61,66,73) | ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของนายก รองนายก พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้าง ตามที่กรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหรือในการจัด
อบรม สัมมนาที่หน่วยงานอื่นๆ
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนารายได้
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชน | 0 | หมู่ที่ 1-11 | กองคลัง |  |  |  | / | / | /
อบต.เบิกไพร
2. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | 200000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 61) | ทะเบียนทรัพย์สิน |  |  | อบต.เบิกไพร
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | 18000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  |  | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 57) | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง
๒. | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ | เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ | 10000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | [6 empty] | /
| ละเอียด 16 ล้านพิกเซล | ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
๓. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง | 11000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | [8 empty] | /
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
4. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง | 7600 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 57) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดสูง | 20000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง | [7 empty] | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 62) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
6. | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร | เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร | 787000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง |  |  | / | / | / | /
| กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน | กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ |  |  | อบต.เบิกไพร
| 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | แบบดับเบิ้ลแค็บ
(ข้อบัญญัติหน้า 62)
7. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led ขาวดำ | 7300 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  | /
| ขาวดำ | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 69)
8. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย | 35000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [7 empty] | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
9. | วัสดุดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [8 empty] | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
(4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 การให้บริการแก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจใน | 20000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | [8 empty] | / | /
| อบต. | การให้บริการของ อบต. |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
2. | อบต.สัญจรพบประชาชน | ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบ | 50000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | [6 empty] | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 58) | ประชาชน เช่นการให้บริการต่างๆ นอกสถานที่ ฯลฯ |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร

## คิดงบประมาณ
1. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  | 1159700 | 4
| (1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคมนาคมและขนส่ง |  | 971200 | 2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนอง | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด | 393000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ศาลเจ้าเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 | หนองศาลเจ้าเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท (หมู่ที่ 5 |  | ต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 75) | เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ) ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 ม.
พื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร
2. | ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้าน | เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายบ้าน | 578200 | หมู่ที่ 1 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| นางลำยอง รุ่งธรรมตระกูล | นางลำยอง รุ่งธรรมตระกูล หมู่ที่ 1 ขนาด 4 เมตร ระยะ |  | ต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 75) | ทาง 200 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ยน 20 เซนติเมตร
| (2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสาธารณูปโภค |  | 34800 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน | 34800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 80) | ภายในตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
| (๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ด้านสาธารณูปการ |  | 153700 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมและปรับปรุง | 153700 | อบตเบิกไพร | กองช่าง |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| อบต.เบิกไพร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร |  |  | อบต,เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 75)
2. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน (งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
|  |  | 4309540 | 21
| (1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ |  | 60000 | 2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการฝึกอาชีพพัฒนาสู่อาเซียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพพัฒนาสู่อาเซียน | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 76) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 76) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
| (2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม |  | 138000 | 4
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | ม.ค.
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 1. เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 48000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 81) | ต.เบิกไพร จำนวน 8 ราย ๆ ละ 500 บาท |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 5000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| อันควร | ท้องก่อนวัยอันควร |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 71)
3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 5000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 71) | โรคเอดส์ |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เบิกไพร | เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เบิกไพร | 80000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ออมวันละบาท) | (ออมวันละบาท) |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 82)
| (3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านนันทนาการ |  | 50000 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ต้านยาเสพติ | เทิอพระเกียรติต้านยยาเสพติด เช่น วัสดุกีฬา ถ้วยรางวัล |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 77) | และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
| (4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา |  | 3199040 | 7
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.ในเขต | 1512000 | ร.ร.ทั้ง 4 แห่ง | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 70) | อบต.เบิกไพร ทั้ง 4 แห่ง |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | สนับสนุนอาหารกลางวัน | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน | 581200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 68)
3. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ | 934840 | ร.ร.ทั้ง 4 แห่ง และ | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 69) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ร.ร.ในเขต อบต.เบิกไพร 4 แห่ง |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.เบิกไพร
4. | วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1.เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 69) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 56000 | ร.ร.ทั้ง 4 แห่ง และ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | /
| (ข้อบัญญติหน้า 67) |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.เบิกไพร
6. | โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศเด็ก | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 67) | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | อบต.เบิกไพร
7. | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้าง | 100000 | หมู่ที่ 1-11 | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ในตำบลเบิกไพร | ศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 68)
| (5) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการสาธารณสุข |  | 582500 | 4
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | /
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 54) | รักษาสิ่งแวดล้อม |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควัน | 280000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ของโรคไข้เลือดออก | เพื่อกำจัดยุงและแมลงวัน หรือทรายอะเบท ฯลฯ |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 71) | 2. เพื่อค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
3. | อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 1. อุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อเป็น | 82500 | หมู่ที่ 1-11 | ศูนย์บริการ | [6 empty] | / | / | / | / | / | /
ในชุมชน(เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข)
| (ข้อบัญญติหน้า 71) | ค่าใช้จ่ายในการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ |  |  | สาธารณสุขมูลฐาน
4. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 1. เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 200000 | อบต.เบิกไพร | สปสช. |  |  | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 82) | ตำบลเบิกไพร |  |  | อบต.เบิกไพร
| (6) แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 280000 | 3
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน | 50000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| โครงการของรัฐบาล | กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ตามข้อสั่งการ |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 55) | และนโยบายของรัฐบาล
2. | โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาในระดับ | 200000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| และจังหวัด ฯลฯ | ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฯลฯ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 77)
3. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 30000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [7 empty] | / | / | / | /
| ในสถานศึกษา | ยาเสพติดในสถานศึกษา |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 68)
3. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
|  |  | 215000 | 12
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน
|  |  | 135000 | 3
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | การเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร | 100000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 54) | ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และการรณรงค์ |  |  | อบต.เบิกไพร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
2. | โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| พัฒนาการระบบการเลือกตั้ง และการรณรงค์ | พัฒนาระบบการเลือกตั้ง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ |  |  | อบต.เบิกไพร
| ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ | ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
| และหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง | ทางการเมือง
(ข้อบัญญติหน้า 54)
3. | โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการปลูกจิตสำนึก | 15000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ในการต่อต้านการทุจริต | และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 55)
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
|  |  | 20000 | 7
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | การมีส่วนร่วมในการประชุมสภา | การมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
2. | การมีส่วนร่วมในการจัดทำขอบัญญัติ | การมีส่วนร่วมในการจัดทำขอบัญญัติท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา | การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [6 empty] | / | / | /
| ท้องถิ่น |  |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ | การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด | [9 empty] | / | /
| รายจ่าย |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง | การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง | 20000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 59 ) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
6. | การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี | การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี | 0 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
อบต.เบิกไพร
7. | การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล | การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล | 0 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | /
อบต.เบิกไพร
| (3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 30000 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ | 30000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| บรรเทาสาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัย |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 63)
(4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
|  |  | 30000 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | ม.ค.
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ การประชุม | 30000 | หน้าวัดเบิกไพร | สำนักปลัด |  |  | / | / |  |  | /
| ในช่วงเทศกาล | หรือการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในการป้องกันและลด |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) | อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
4. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
|  |  | 40000 | 2
| (1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 30000 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม | 30000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 58) | หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล |  |  | อบต.เบิกไพร
| (2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการส่งเสริมการลงทุน |  | 0 | 0
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว
|  |  | 10000 | 1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | /
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี | 1. เพื่ออุดหนุนอำเภอจอมบึง ตามโครงการจัดงาน | 10000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  | / | / | / | / | /
| เมืองโอ่ง ปี 2559 | ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปื 2559
(ข้อบัญญติหน้า 78)
5. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
|  |  | 90000 | 4
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
|  |  | 20000 | 2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตาม | 5000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 79) | แนวพระราชดำริ |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
2. | โครงการรักษ์ป่าชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์ป่าชุมชน | 15000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 79) |  |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
|  |  | 70000 | 2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| และปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง | จัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 76)
2. | โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากร | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกและ | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 77)
| (3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะ |  | 0 | 0
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
|  |  | 607000 | 8
(1) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
|  |  | 607000 | 8
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | ม.ค.
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | อุดหนุนอำเภอจอมบึงตามโครงการสักการะ | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสักการะ | 50000 | อำเภอจอมบึง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  | /
| พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสืบสาน | เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดี |  |  | อบต.เบิกไพร
| ประเพณีของดีจอมบึง | จอมบึง
(ข้อบัญญติหน้า 78)
2. | อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | [6 empty] | /
| (ข้อบัญญติหน้า 78) | สงกรานต์ |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | สืบสานประเพณีลอยกระทง | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  | /
| (ข้อบัญญติหน้า 78) | ลอยกระทง |  |  | อบต.เบิกไพร
4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทาง | 150000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  | /
| วันสำคัญทางรัฐพิธี | ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 67) | เป็นต้น
5. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด | 30000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  | / | / |  | / |  | /
| วันสำคัญทางศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา |  |  | อบต.เบิกไพร
| (ข้อบัญญติหน้า 77) | วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
6. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | 1. เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า | 5000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ | ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีวันสำคัญ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 66)
7. | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน | 50000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ | ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 77)
8. | โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม | 22000 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญติหน้า 78)
7. | ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
|  |  | 2130150 | 17
| (1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาบุคลากร |  | 944250 | 3
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | #REF! |  |  | #REF!
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 500000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 54) | เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ของ อบต.เบิกไพร
2. | โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 44250 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษา |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | /
| (ข้อบัญญติหน้า 68) | นอกสถานที่ |  |  | อบต.เบิกไพร
3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 400000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ราชอาณาจักและนอกราชอาณาจักร | สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
| (ข้อบัญญัติหน้า 54,61,66,73) | ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของนายก รองนายก พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้าง ตามที่กรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดหรือในการจัด
อบรม สัมมนาที่หน่วยงานอื่นๆ
| (2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ |  | 200000 | 2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ.2559
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 1. เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชน | 0 | หมู่ที่ 1-11 | กองคลัง |  |  |  | / | / | /
อบต.เบิกไพร
2. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | 200000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 61) | ทะเบียนทรัพย์สิน |  |  | อบต.เบิกไพร
(3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
|  |  | 915900 | 9
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | 18000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 57) | ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
๒. | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ | เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ | 10000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ละเอียด 16 ล้านพิกเซล | ละเอียด 16 ล้านพิกเซล
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
๓. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | 11000 | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
4. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 7600 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 57) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
5. | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดสูง | 20000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 62) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
6. | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมตร | เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมตร | 787000 | อบต.เบิกไพร | กองคลัง |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน ขับเคลื่อน | กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ |  |  | อบต.เบิกไพร
| 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | แบบดับเบิ้ลแค็บ
(ข้อบัญญัติหน้า 62)
7. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led ขาวดำ | 7300 | อบต.เบิกไพร | ส่วนการศึกษา |  |  |  | / | / | / | /
| ขาวดำ |  |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 69)
8. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจักซื้อเครื่องแต่งกาย | 35000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
9. | วัสดุดับเพลง | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลง | 20000 | อบต.เบิกไพร | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 63) |  |  |  | อบต.เบิกไพร
| (4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการให้บริการแก่ประชาชน |  | 70000 | 3
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2558 |  |  | 0
ที่ |  |  |  |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. | ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจใน | 20000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด | [9 empty] | / | / | /
| อบต. | การให้บริการของ อบต. |  |  | อบต.เบิกไพร
(ข้อบัญญัติหน้า 57)
3. | อบต.สัญจรพบประชาชน | ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบ | 50000 | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| (ข้อบัญญัติหน้า 58) | ประชาชน เช่นการให้บริการต่างๆ นอกสถานที่ ฯลฯ |  | อบต.เบิกไพร | อบต.เบิกไพร