## main
ประกาศ อบต.เบิกไพร
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.เบิกไพร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เบิกไพร ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
? พัฒนาอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี?
ข. พันธกิจ
1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) บำรุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 6) ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

## c
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. การคมนาคมและการขนส่ง
2. สาธารณูปโภค
3. สาธารณูปการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
1. การส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. สวัสดิการสังคม
3. นันทนาการ
4. การศึกษา
5. การสาธารณสุข
6. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาเทคโนโลยี
3. การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขันและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย์
5. การพัฒนาอุตสาหกรรม
6. การท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1. การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนารายได้
3. การพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
4. การให้บริการแก่ประชาชน

## d
ง. การวางแผน
อบต.เบิกไพร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.เบิกไพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ DATE1 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 38 | 58132200 | 38 | 58132200 | 38 | 58132200
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | 36 | 12922800 | 36 | 12922800 | 36 | 12922800
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 725000 | 13 | 725000 | 13 | 725000
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 6 | 270000 | 6 | 270000 | 6 | 270000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 6 | 210000 | 6 | 210000 | 6 | 210000
การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 720000 | 6 | 720000 | 6 | 720000
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | 31 | 2824660 | 31 | 2824660 | 31 | 2824660
รวม | 136 | 75804660 | 136 | 75804660 | 136 | 75804660

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24/08/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ 16,837,460.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 8 | 3020500
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | 24 | 11733200
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 516000
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 1 | 30000
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 3 | 23000
การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 350000
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | 26 | 1164760
รวม | 75 | 16837460

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เบิกไพร มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายโคกเจริญ - ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 4 |  | 674700 | 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเจริญ ? ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 590 ม. พื้นที่ลาดยางหนา0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,360.- ตร.ม.
2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 |  | 524300 | 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบล็อกวาล์ว ? หนองโก หมู่ที่ 6 |  | 482000 | 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | ถนนคอนกรีตสายบล็อกวาล์ว ? หนองโก หมู่ที่ 6
4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเฉียบปิ่นปี หมู่ที่ 3 ? ตำบลรางบัว |  | 557000 | 1.เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | ถนนลาดยางแบบแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเฉียบ ปิ่นปี หมู่ที่ 3 ? ตำบลรางบัว
5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุก (ภายในตำบลเบิกไพร) |  | 600000 | เพื่อให้ถนนสาธารณะได้รับการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม และรักษาให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก | ถนนสาธารณะภายในตำบล
6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการขยายเขประปาหมู่บ้าน (แยกชายเนิน-บ้านนางภัคจิรา) หมู่ที่ 3 |  | 31700 | เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับปัญหาภัยแล้งในอนาคต | ประปาหมู่บ้าน (แยกชายเนิน-บ้านนางภัคจิรา)
7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 |  | 119000 | เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับปัญหาภัยแล้งในอนาคต | ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9
8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม |  | 31800 | เพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสมในการให้บริการผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | ปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม
9 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ |  | 10000 | เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ
10 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง |  | 20000 | 1. เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้ให้ประชาชนได้รับความรู้แนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้แนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพ
11 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการฝึกอาชีพพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน |  | 20000 | เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ | ฝึกอาชีพพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน
12 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 1756800 | เพื่อให้คนพิการมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ | คนพิการในตำบลเบิกไพร
13 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 48000 | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
14 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 6162000 | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ | ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
15 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการครอบครัวเข้มแข็ง |  | 30000 | เพื่อให้ไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นไม่มีคดีความเกิดขึ้น | ครอบครัวเข้มแข็ง
16 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น |  | 20000 | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | เยาวชนในตำบลเบิกไพร
17 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ |  | 20000 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จัดป้องกันโรคเอดส์และร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ให้มีแนวโน้มลดลง | ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
18 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการยุติดวามรุนแรงเด็กและสตรี |  | 30000 | เพื่อยุติความรุนแรงเด็กและสตรีและมีสุขภาพจิตที่ดี | ยุติดวามรุนแรงเด็กและสตรี
19 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | แข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด |  | 100000 | เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบล | กีฬาในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
20 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |  | 1911200 | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเพียงพอ | โครงการอาหารกลางวัน
21 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) |  | 842700 | เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมตามหลักเกณฑ์ | โครงการอาหารเสริม (นม)
22 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 50000 | เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินรู้รักสามัคคี | วันเด็กแห่งชาติ
23 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน |  | 25000 | 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
24 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก |  | 5000 | เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาก่อนปฐมวัย | ปฐมนิเทศเด็ก
25 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเบิกไพร |  | 175000 | 1.เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเบิกไพร
26 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ |  | 200000 | 1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ
27 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง |  | 90000 | 1.เพื่อควบคุมป้องกันและจำกัดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนให้หมดไปจากพื้นที่ 2.เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง | ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
28 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม |  | 10000 | 1. เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร 2. เพื่อให้ชุมชนเบิกไพรมีถังแยะขยะ | คัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม
29 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา |  | 60000 | เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด | ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
30 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 20000 | เพื่อให้ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด | ความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
31 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 97500 | เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
32 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล |  | 30000 | เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการของรัฐบาล เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอื่นๆ ที่เร่งด่วนได้ดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ | กิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล
33 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง |  | 400000 | 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับต่างๆ | การเลือกตั้ง
34 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | พัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง |  | 20000 | เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | พัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง
35 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต |  | 15000 | เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนในตำบลเบิกไพร | ผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนที่สนใจ
36 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 25000 | ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ | อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
37 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนฯ |  | 50000 | 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต | ประชาชนตำบลเบิกไพรที่ประสบภัย
38 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) |  | 3000 | ๑.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 2.เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมาตรการ ๑ร. 2ร. 3ข. 4ม. (10 รสขม.) | ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลเบิกไพรมีความปลอดภัย
39 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) |  | 3000 | ๑.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 2.เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมาตรการ ๑ร. 2ร. 3ข. 4ม. (10 รสขม.) | ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลเบิกไพรมีความปลอดภัย
40 | การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน |  | 30000 | 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
41 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ |  | 1500 | เพื่อเป็นป้องกันการพังทลายของดิน | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
42 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | รักษ์ป่าชุมชน |  | 1500 | เพื่อบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าชุมชน | ป่าชุมชน
43 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 20000 | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเด็กและเยาวชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | ปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ |  | 50000 | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป | อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
45 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | สืบสานงานประเพณีลอยกระทง |  | 50000 | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป | งานประเพณีลอยกระทง
46 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี |  | 150000 | เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีหรือราชพิธีสามารถปฏิบัติสืบต่อกันไปและอยู่คู่กับประเทศไทย | กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี
47 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา |  | 30000 | เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสามารถปฏิบัติสืบต่อกันไปและอยู่คู่กับประเทศไทย | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
48 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น |  | 20000 | เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก | ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
49 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนอำเภอจอมบึงตามโครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 |  | 50000 | เพื่อให้การจัดงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | โครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
50 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง |  | 530000 | 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาองค์กรและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
51 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |  | 1000 | 1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล 2.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น | จัดเก็บภาษีนอกสถานที่
52 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) |  | 280000 | 1.เพื่อให้มีฐานข้อมูลทรัพย์สินของประชาชน 2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาให้สนองตอบความต้องการของประชาชน | แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
53 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล) |  | 29000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานเกี่ยวกับการประมวลผล 2. เพิ่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)
54 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพิ่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
55 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพิ่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
56 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 10600 | 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อให้ความสะดวก และรวดเร็วในการค้นหา | ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
57 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา | ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
58 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer) |  | 8600 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet printer)
59 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) |  | 6400 | 1. เพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อความสะดวกในการใช้งานกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)
60 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น) |  | 4560 | 1. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ | ครุภัณฑ์(เครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น)
61 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นเอกสาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
62 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้งาน 2. เพิ่อให้มีความสะดวกและรวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
63 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer) |  | 4300 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer)
64 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA) |  | 3200 | 1. เพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อความสะดวกในการใช้งานกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA)
65 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้งาน 2. เพิ่อให้มีความสะดวกและรวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
66 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 10000 | 1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
67 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วในการค้นเอกสาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)
68 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) |  | 3200 | 1. เพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์ 2. เพื่อความสะดวกในการใช้งานกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)
69 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)) |  | 74000 | เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ | ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ))
70 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง |  | 20000 | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | วัสดุเครื่องดับเพลิง
71 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย |  | 20000 | เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | วัสดุเครื่องแต่งกาย
72 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) |  | 14000 | เพื่อให้พนักงานของ อบต.เบิกไพร มีโต๊ะทำงานครบทุกตำแหน่ง | ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)
73 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) |  | 6000 | เพื่อให้พนักงานของ อบต.เบิกไพร มีเก้าอี้ทำงานครบทุกตำแหน่ง | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)
74 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | อบต.สัญจรพบประชาชน |  | 40000 | 1. เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 2. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ นอกสถานที่ 3. เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีสร้างความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน | อบต.สัญจรพบประชาชน
75 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. |  | 20000 | เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริหารตามโครงการต่างๆ ของ อบต. และสามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ | ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.

## f
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.เบิกไพร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จำนวนเงิน 13,914,787 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 57 โครงการ จำนวนเงิน 13,016,947 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 8 | 2651025 | 6 | 1751025
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | 18 | 10403714.54 | 18 | 10405874.54
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 27092 | 4 | 27092
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 1 | 5102 | 1 | 5102
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 3 | 1746 | 3 | 1746
การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 50298 | 2 | 50298
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | 23 | 775809 | 23 | 775809
รวม | 59 | 13914786.54 | 57 | 13016946.54

## f2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายโคกเจริญ - ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 4 |  | 674700 | 409500 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา สัญญาเลขที่ 9/2560 | 19/09/2560 | 70
2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 |  | 524300 | 493500 | บริษัท บุญพีรณัฐ (เลขที่สัญญา 7/2560) | 05/06/2560 | 70
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบล็อกวาล์ว ? หนองโก หมู่ที่ 6 |  | 482000 | 481000 | บริษัท บุญพีรณัฐ (เลขที่สัญญา 8/2560) | 07/06/2560 | 70
4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเฉียบปิ่นปี หมู่ที่ 3 ? ตำบลรางบัว |  | 557000 | 490500 | ห้างหุันส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์ การโยธา สัญญาเลขที่ 10/2560 | 19/09/2560 | 70
5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุก (ภายในตำบลเบิกไพร) |  | 600000 | 598000 | หจก.ณัฐระพี | 22/03/2560 | 45
6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการขยายเขประปาหมู่บ้าน (แยกชายเนิน-บ้านนางภัคจิรา) หมู่ที่ 3 |  | 31700 | 31700 | หจก.ณัฐระพี | 03/03/2560 | 30
7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 |  | 119000 | 119000 | หจก.ณัฐระพี | 03/03/2560 | 45
8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม |  | 31800 | 27825 | ร้านทิญชลี (นายทิระพล เลิศวิลัย) | 06/12/2559 | 15
9 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ |  | 10000 | 2750 | ร้านจอมบึง ออฟฟิค เซ็นเตอร์ จำกัด (วัสดุ) | 22/05/2560 | 1
[5 empty] | 500 | 60/2560 | 30/05/2560 | 1
[5 empty] | 6750 | 61/2560 | 30/05/2560 | 1
10 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง |  | 20000 | 10000 | นายเสน่ห์ จันทร (จ้างเหมารถ 4 คัน) | 18/01/2560 | 3
[5 empty] | 500 | ร้าน เอสแอนด์วี | 16/01/2560 | 3
[5 empty] | 3500 | ร้าน จอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ (วัสดุพร้อมของที่ระลึก) | 19/01/2560 | 1
11 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการฝึกอาชีพพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน |  | 20000 | 500 | ร้าน เอส แอนด์ วี | 21/02/2560 | 3
[5 empty] | 7500 | นางวันเพ็ญ บุญเกิด | 27/02/2560 | 5
[5 empty] | 2000 | ร้านจอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ | 22/02/2560 | 3
12 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 1756800 | 151200 | 9/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 03/11/2560 | 2
[5 empty] | 156800 | 17/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 02/12/2559 | 1
[5 empty] | 158400 | 26/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 04/01/2560 | 2
[5 empty] | 158400 | 40/256 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 02/02/2560 | 2
[5 empty] | 161600 | 21/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 01/03/2560 | 3
[5 empty] | 161600 | 32/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 05/04/2560 | 1
[5 empty] | 160000 | 53/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 05/05/2560 | 1
[5 empty] | 160000 | 63/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 02/06/2560 | 1
[5 empty] | 159200 | 77/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 05/07/2560 | 1
[5 empty] | 160000 | 87/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 04/08/2560 | 1
[5 empty] | 159200 | 95/2560 (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | 01/09/2560 | 1
13 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 48000 | 4000 | 10/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 03/11/2559 | 2
[5 empty] | 4000 | 18/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 02/12/2559 | 1
[5 empty] | 4000 | 27/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 04/01/2560 | 2
[5 empty] | 4000 | 38/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 02/02/2560 | 2
[5 empty] | 4000 | 22/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 01/03/2560 | 3
[5 empty] | 4000 | 33/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 04/04/2560 | 2
[5 empty] | 4000 | 54/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 04/05/2560 | 2
[5 empty] | 4000 | 62/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 01/06/2560 | 2
[5 empty] | 4000 | 75/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 03/07/2560 | 3
[5 empty] | 4000 | 86/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 02/08/2560 | 3
[5 empty] | 4000 | 96/2560 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) | 01/09/2560 | 5
14 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 6162000 | 506500 | 8/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 03/11/2559 | 2
[5 empty] | 506000 | 16/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 02/12/2559 | 1
[5 empty] | 504800 | 25/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 04/01/2560 | 2
[5 empty] | 503400 | 39/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 02/02/2560 | 2
[5 empty] | 502700 | 20/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 01/03/2560 | 3
[5 empty] | 501900 | 31/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 04/04/2560 | 2
[5 empty] | 499500 | 52/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 04/05/2560 | 2
[5 empty] | 497300 | 64/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 01/06/2560 | 2
[5 empty] | 496600 | 76/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 03/07/2560 | 3
[5 empty] | 494400 | 88/2560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 02/08/2560 | 3
[5 empty] | 493100 | 94/560 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 01/09/2560 | 5
15 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | แข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด |  | 100000 | 63000 | ร้านจอมบึง ออฟฟิค เซ็นเตอร์ | 11/01/2560 | 3
[5 empty] | 1410 | นางสมนึก ผิวแดง (อุปกรณ์กีฬา) โครงการแข่งขันกีฬาด่านทับตะโก ครั้งที่ 15 | 23/03/2560 | 5
[5 empty] | 3620 | ร้านบี เอ็ม สปอร์ต (ชุดนักกีฬา) | 23/03/2560 | 5
[5 empty] | 1600 | นางสมนึก ผิวแดง (น้ำแข็งพร้อมน้ำดื่ม) | 27/03/2560 | 7
[5 empty] | 1410 | นางสมนึก ผิวดง (นำ้มันมวย) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 | 23/03/2560 | 4
[5 empty] | 1600 | 88/2560 ค่ากรรมการ, เงินรางวัล | 12/04/2560 | 1
[5 empty] | 3000 | นางสมนึก ผิวแดง (น้ำดื่ม) | 11/04/2560 | 7
[5 empty] | 4080 | ร้าน บีเอ็มสปอร์ต (ลูกฟุตบอล) | 10/04/2560 | 2
[5 empty] | 3000 | นายบุญยืน ยางอยู่ (ทำสนาม) | 10/04/2560 | 2
[5 empty] | 5000 | นายจิรศักดิ์ ท้าวญาติ (เช่าเครื่องขยายเสียง) | 11/04/2560 | 7
[5 empty] | 2400 | นายสนิท นวลนาง (เช่าเต้นท์) | 11/04/2560 | 7
[5 empty] | 720 | ร้านมีดีไซน์ (ป้าย) | 18/04/2560 | 2
[5 empty] | 4842 | 143/2560 (ชุดกีฬา) ส่งเสริมสุขภาพ ร. 10 | 18/07/2560 | 3
16 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |  | 1911200 | 11520 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 3-31 เดือน ตุลาคม 2559 | 03/10/2559 | 20
[5 empty] | 1680 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 | 03/10/2559 | 6
[5 empty] | 1440 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 | 03/10/2559 | 6
[5 empty] | 15120 | างบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2559 | 02/11/2559 | 21
[5 empty] | 5880 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 2- 30 พฤศจิกายน 2559 | 02/11/2559 | 21
[5 empty] | 5040 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 | 02/11/2559 | 21
[5 empty] | 14400 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 20
[5 empty] | 5600 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 | 01/12/2559 | 20
[5 empty] | 4800 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 | 01/12/2559 | 20
[5 empty] | 13680 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 4-31 มกราคม 2560 | 04/01/2560 | 20
[5 empty] | 5320 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 4-31 มกราคม 2560 | 04/01/2560 | 20
[5 empty] | 4560 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 4-31 มกราคม 2560 | 04/01/2560 | 20
[5 empty] | 10800 | oางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 | 01/02/2560 | 20
[5 empty] | 5320 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 | 01/02/2560 | 20
[5 empty] | 4560 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 | 01/02/2560 | 20
[5 empty] | 16560 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 | 01/03/2560 | 20
[5 empty] | 6440 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 | 01/03/2560 | 20
[5 empty] | 5520 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 | 01/03/2560 | 20
[5 empty] | 400000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเบิกไพร | 16/11/2559 | 1
[5 empty] | 198000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 16/11/2559 | 1
[5 empty] | 148000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า | 16/11/2559 | 1
[5 empty] | 6400 | างบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 3-30 เม.ย.2560 | 03/04/2560 | 16
[5 empty] | 8640 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 16-31 พ.ค. 2560 | 16/05/2560 | 12
[5 empty] | 3360 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 16-31 พ.ค.2560 | 16/05/2560 | 12
[5 empty] | 2880 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 16-31 พ.ค.2560 | 16/05/2560 | 12
[5 empty] | 5040 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-10 มิ.ย.2560 | 01/06/2560 | 7
[5 empty] | 1960 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-10 มิ.ย. 2560 | 01/06/2560 | 7
[5 empty] | 1680 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-10 มิ.ย. 2560 | 01/06/2560 | 7
[5 empty] | 7280 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 12-30 มิ.ย.2560 | 12/06/2560 | 15
[5 empty] | 7560 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 12- 30 มิ.ย. 2560 | 12/06/2560 | 15
[5 empty] | 7280 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1-10 มิ.ย. 2560 | 12/06/2560 | 15
[5 empty] | 9880 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 3-31 ก.ค. 2560 | 03/07/2560 | 18
[5 empty] | 10260 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 3 -31 ก.ค.2560 | 03/07/2560 | 18
[5 empty] | 9880 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 3 - 31 ก.ค.2560 | 03/07/2560 | 18
[5 empty] | 9880 | นางบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-31 ส.ค.2560 | 01/08/2560 | 21
[5 empty] | 1880 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-31 ส.ค.2560560 | 01/08/2560 | 21
[5 empty] | 9880 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1 - 31 ส.ค.2560 | 01/08/2560 | 21
[5 empty] | 10920 | างบรรเจิด พรายงาม (อาหารกลางวัน อบต.เบิกไพร) วันที่ 1-30 ก.ย .2560 | 01/09/2560 | 21
[5 empty] | 11340 | นางนิธินันท์ ผิวแดง (อาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ร.ร.บ้านหนองปรือ) วันที่ 1-30 ก.ย..2560 | 01/09/2560 | 21
[5 empty] | 10920 | นางสาวบุษบา พุธศรี (อาหารกลางวัน ร.ร. บ้านหนองศาลเจ้า) วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2560 | 01/09/2560 | 21
[5 empty] | 400000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเบิกไพร | 29/05/2560 | 1
[5 empty] | 198000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 29/05/2560 | 1
[5 empty] | 148000 | อุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า | 29/05/2560 | 1
17 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) |  | 842700 | 14765.52 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 03/10/2559 | 6
[5 empty] | 1026.48 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 03/10/2559 | 6
[5 empty] | 51541.14 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/11/2559 | 21
[5 empty] | 8567.16 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/11/2559 | 21
[5 empty] | 49086.8 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/12/2559 | 20
[5 empty] | 8159.2 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/12/2559 | 20
[5 empty] | 46632.46 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 04/01/2560 | 21
[5 empty] | 7751.24 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 04/01/2560 | 21
[5 empty] | 46632.46 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/02/2560 | 19
[5 empty] | 6803.72 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/02/2560 | 19
[5 empty] | 9383.08 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/03/2560 | 23
[5 empty] | 56449.82 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/03/2560 | 23
[5 empty] | 131258.7 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมกล่อง ร.ร. 3 แห่ง) | 13/03/2560 | 3
[5 empty] | 21817.8 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมกล่อง ศูนย์ 3 แห่ง) | 13/03/2560 | 3
[5 empty] | 4895.52 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 16/05/2560 | 12
[5 empty] | 29452.08 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 16/05/2560 | 12
[5 empty] | 2855.72 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/06/2560 | 7
[5 empty] | 17180.38 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/06/2560 | 7
[5 empty] | 35532 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 12/06/2560 | 15
[5 empty] | 7277.48 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 12/06/2560 | 15
[5 empty] | 45007.2 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/07/2560 | 19
[5 empty] | 9876.58 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/07/2560 | 19
[5 empty] | 52113.6 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/08/2560 | 22
[5 empty] | 10409.56 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/08/2560 | 19
[5 empty] | 49744.8 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ร.ร. 3 แห่ง) | 01/09/2560 | 21
[5 empty] | 10916.22 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมถุง ศูนย์ 3 แห่ง) | 01/09/2560 | 21
[5 empty] | 59119.2 | หกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมกล่อง ร.ร. 3 แห่ง) | 11/10/2560 | 21
[5 empty] | 12973.38 | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด (นมกล่อง ศูนย์ 3 แห่ง) | 11/10/2560 | 21
18 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน |  | 25000 | 1800 | 104/2560 | 29/09/2560 | 1
[5 empty] | 500 | 105/2560 | 29/09/2560 | 1
[5 empty] | 3000 | 106/2560 | 29/09/2560 | 1
19 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก |  | 5000 | 675 | ร้าน เอส แอนด์ วี | 24/11/2559 | 1
[5 empty] | 1550 | นางพืมพร บุตรนำ้เพ็ชร | 25/11/2559 | 1
[5 empty] | 600 | ร้านมีดีไซน์ (ป้าย) | 20/06/2560 | 3
[5 empty] | 2175 | นายเรวัฒน์ แก้วมงคล (อาหาร) | 23/06/2560 | 1
20 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเบิกไพร |  | 175000 | 175000 | 140/2560 (เงืนสมทบ สปสช) | 07/02/2560 | 1
21 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ |  | 200000 | 78850 | บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 30/05/2560 | 7
[5 empty] | 8594.24 | 310/2560 (น้ำมัน) | 20/07/2560 | 6
22 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง |  | 90000 | 60904 | บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 09/03/2560 | 2
[5 empty] | 432 | ร้านมีดีไซน์พริ้น | 09/03/2560 | 5
23 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม |  | 10000 | 1800 | ยืมเงิน ค่าวิทยากร | 03/07/2560 | 1
[5 empty] | 6000 | 306/2560 (อุปกรณ์) | 12/07/2560 | 1
[5 empty] | 864 | 307/2560 (ค่าป้าย) | 12/07/2560 | 1
[5 empty] | 1250 | 308/2560 (อาหารเครื่องดื่ม) | 12/07/2560 | 1
24 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 20000 | 500 | 83/2560 (ป้าย) | 26/07/2560 | 1
[5 empty] | 5300 | 84/2560 (วัสดุ) | 26/07/2560 | 1
[5 empty] | 10000 | 84/2560 (อาหาร) | 26/07/2560 | 1
25 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 97500 | 39000 | 325/2560 | 25/07/2560 | 1
26 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล |  | 30000 | 234 | ร้าน เอส แอนด์ วี (ป้ายออกกำลังกาย) | 16/12/2559 | 5
[5 empty] | 540 | ร้าน เอส แอนด์ วี (ป้ายเก็บขยะ) | 16/12/2559 | 5
[5 empty] | 880 | นางสมนึก ผิวแดง (น้ำดื่มออกกำลังกาย) | 19/12/2559 | 3
[5 empty] | 1760 | นางสมนึก ผิวแดง (น้ำดื่มเก้บขยะ) | 19/12/2559 | 3
[5 empty] | 835 | ร้านจอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ (วัสดุเก็บขยะ) | 19/12/2559 | 2
27 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต |  | 15000 | 1800 | ค่าวิทยากร (โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึก) | 30/01/2560 | 1
[5 empty] | 540 | ร้านมีดีไซน ื (ป้าย) | 27/01/2560 | 3
[5 empty] | 2500 | นางสมนึก ผิวแดง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) | 30/01/2560 | 2
[5 empty] | 1900 | ร้านจอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ | 30/01/2560 | 1
28 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 25000 | 432 | 282/2560 (ร้านมีดีไซน์) ป้าย | 12/06/2560 | 2
[5 empty] | 6390 | 284/2560 นายบุญมาก เคมีคอลซัพพลาย) วัสดุ | 09/06/2560 | 4
[5 empty] | 720 | 283/2560 นางสมนึก ผิวแดง (ซื้อก๊าซ) | 12/06/2560 | 1
[5 empty] | 8500 | 286/2560 (อาหาร) | 12/06/2560 | 2
29 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) |  | 3000 | 2150 | ร้านมีดีไซน ื | 26/12/2559 | 3
30 | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) |  | 3000 | 2160 | 208/2560 (ค่าป้าย) | 11/04/2560 | 3
31 | การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน |  | 30000 | 540 | ร้านเอส แอนด์ วี (ป้ายประชุมประชาคมตำบล) | 11/10/2559 | 3
[5 empty] | 4000 | นางสมนึก ผิวแดง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) | 14/10/2559 | 1
[5 empty] | 562 | ร้านจอมบึงออฟฟิค (วัสดุอุปกรณ์) | 12/10/2559 | 1
32 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ |  | 1500 | 432 | 341/2560 (ป้าย) | 10/08/2560 | 2
33 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | รักษ์ป่าชุมชน |  | 1500 | 432 | 342/2560 (ป้าย) | 10/08/2560 | 2
[5 empty] | 450 | 346/2560 | 10/08/2560 | 2
34 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | 20000 | 432 | 153/2560 ป้าย | 03/11/2560 | 5
35 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ |  | 50000 | 5000 | ร้านจรัสศรี ธรรมาลักษณา (น้ำอบ น้ำหอม) | 17/04/2560 | 2
[5 empty] | 720 | ร้าน มีดีไซน์ (ป้าย) | 07/04/2560 | 5
[5 empty] | 2000 | นายบัลลังก์ ศรัทธาผล (เครื่องเสียง) | 18/04/2560 | 3
[5 empty] | 1600 | 104/2560 (เข่าเต้นท์) | 18/04/2560 | 3
36 | การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี |  | 150000 | 20840 | ร้านจอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ | 20/10/2559 | 2
[5 empty] | 2500 | ร้าน พลกรอบรูป | 21/10/2559 | 1
[5 empty] | 686 | ร้าน เอส แอนด์ วี | 20/10/2559 | 2
[5 empty] | 2062 | ร้าน เอส แอนด์ วี | 24/11/2559 | 5
[5 empty] | 3480 | ร้านจอมบึงออฟฟิค เซ็นเตอร์ | 09/12/2559 | 5
[5 empty] | 630 | ร้านมีดีไซน์ (ป้าย) | 03/08/2560 | 5
[5 empty] | 6000 | ร้านมิถุนาพันธุ์ไม้ (วัสดุอุปกรณ์) | 03/08/2560 | 5
[5 empty] | 3000 | นางสาวกนกพร งามกระจาย (ดาวเรือง) | 03/08/2560 | 5
[5 empty] | 450 | นางสมนึก ผิวแดง (น้ำดื่ม) | 07/08/2560 | 2
[5 empty] | 600 | ร้านมีดีไซน์ (ป้าย) | 07/08/2560 | 3
[5 empty] | 730 | ร้านมีดีไซน์ (ป้าย) | 18/08/2560 | 5
37 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง |  | 530000 | 6000 | 24/2560 | 07/11/2559 | 1
[5 empty] | 3000 | 25/2560 | 07/11/2559 | 1
[5 empty] | 5400 | 32/2560 | 07/11/2559 | 1
[5 empty] | 1500 | 50/2560 | 18/11/2559 | 1
[5 empty] | 2248 | 51/2560 | 18/11/2559 | 1
[5 empty] | 968 | 60/2560 | 28/11/2559 | 1
[5 empty] | 2570 | 101/2560 | 17/01/2560 | 1
[5 empty] | 7080 | 126/2560 | 24/01/2560 | 1
[5 empty] | 92500 | 133/2560 | 01/02/2560 | 1
[5 empty] | 3000 | 187/2560 | 08/03/2560 | 1
[5 empty] | 3900 | 188/2560 | 08/03/2560 | 1
[5 empty] | 7768 | 193/2560 | 20/03/2560 | 1
[5 empty] | 4704 | 194/2560 | 20/03/2560 | 1
[5 empty] | 9376 | 202/2560 | 05/04/2560 | 1
[5 empty] | 7840 | 234/2560 | 05/05/2560 | 1
[5 empty] | 29500 | 242/2560 | 16/05/2560 | 1
[5 empty] | 7840 | 262/2560 | 02/06/2560 | 1
[5 empty] | 1264 | 281/2560 | 15/06/2560 | 1
[5 empty] | 3900 | 287/2560 | 15/06/2560 | 1
[5 empty] | 7840 | 297/2560 | 05/07/2560 | 1
[5 empty] | 3900 | 298/2560 | 05/07/2560 | 1
[5 empty] | 8500 | 299/2560 | 05/07/2560 | 1
[5 empty] | 5031 | 327/2560 | 27/07/2560 | 1
[5 empty] | 9800 | 335/2560 | 04/08/2560 | 1
[5 empty] | 1080 | 365/2560 | 28/08/2560 | 1
[5 empty] | 7840 | 383/2560 | 11/09/2560 | 1
[5 empty] | 7800 | 384/2560 | 12/09/2560 | 1
[5 empty] | 11820 | 400/2560 | 29/09/2560 | 1
38 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |  | 1000 | 540 | ร้าน เอสแอนด์วี | 23/01/2560 | 3
[5 empty] | 460 | ร้าน เอสแอนด์วี | 10/03/2560 | 4
39 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) |  | 280000 | 280000 | บริษัท เอริ์ธ อินฟอร์เมชั่น | 07/03/2560 | 180
40 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล) |  | 29000 | 29000 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ | 03/02/2560 | 5
41 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 16000 | ร้าน B.B. คอมพิวเตอร์ | 13/01/2560 | 7
42 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 16000 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ | 03/02/2560 | 5
43 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 10600 | 10600 | ร้าน ราชบุรี แต่งบ้าน | 10/04/2560 | 2
44 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 5300 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ | 09/03/2560 | 5
45 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer) |  | 8600 | 8600 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ (จำนวน 2 เครื่อง) | 03/02/2560 | 5
46 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) |  | 6400 | 6200 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ (จำนวน 2 เครื่อง) | 03/02/2560 | 5
47 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น) |  | 4560 | 4560 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ทค | 09/03/2560 | 5
48 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 5300 | ร้าน ราชบุรี แต่งบ้าน | 22/03/2560 | 3
49 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 16000 | ร้าน B.B. คอมพิวเตอร์ | 13/01/2560 | 7
50 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer) |  | 4300 | 4300 | ร้าน B.B. คอมพิวเตอร์ | 18/01/2560 | 3
51 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA) |  | 3200 | 3200 | ร้าน B.B. คอมพิวเตอร์ | 13/01/2560 | 7
52 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 16000 | 16000 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ | 03/02/2560 | 5
53 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 10000 | 9900 | บริษัท วิชโมบาย แอนด์ ทเลคอม จำกัด | 16/01/2560 | 3
54 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) |  | 5300 | 5300 | ร้าน ศรีไพศาลเฟอร์นิเทค | 09/03/2560 | 5
55 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) |  | 3200 | 3100 | ร้าน ราชบุรี โอ เอ | 03/02/2560 | 5
56 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)) |  | 74000 | 36700 | ร้านช่างหนึ่งแอร์ (กองสวัสดิการสังคม) | 09/12/2559 | 5
57 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง |  | 20000 | 15000 | ร้านบ้านโป่งซัพพลาย (สายส่งน้ำ) | 03/08/2560 | 5
58 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) |  | 14000 | 6900 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ทค (กองคลัง) | 02/12/2559 | 5
[5 empty] | 6900 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ทค (กองสวัสดิการสังคม) | 02/12/2559 | 5
59 | การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) |  | 6000 | 2990 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ทค (กองคลัง) | 02/12/2559 | 5
[5 empty] | 2990 | ร้านศรีไพศาลเฟอร์นิเจอร์ทค | 02/12/2559 | 5

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
อบต.เบิกไพร
ยุทธ ศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 38 | 58132200 | 8 | 3020500 | 8 | 2651025 | 6 | 1751025 | 6 | 1751025
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) | 36 | 12922800 | 24 | 11733200 | 18 | 10403714.54 | 18 | 10405874.54 | 17 | 8636554.54
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 725000 | 7 | 516000 | 4 | 27092 | 4 | 27092 | 4 | 27092
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 6 | 270000 | 1 | 30000 | 1 | 5102 | 1 | 5102 | 1 | 5102
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 6 | 210000 | 3 | 23000 | 3 | 1746 | 3 | 1746 | 3 | 1746
การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 720000 | 6 | 350000 | 2 | 50298 | 2 | 50298 | 2 | 50298
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม | 31 | 2824660 | 26 | 1164760 | 23 | 775809 | 23 | 775809 | 23 | 775809

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบล็อกวาล์ว ? หนองโก หมู่ที่ 6
(ใส่รูป)
3. ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุก (ภายในตำบลเบิกไพร)
(ใส่รูป)
4. โครงการขยายเขประปาหมู่บ้าน (แยกชายเนิน-บ้านนางภัคจิรา) หมู่ที่ 3
(ใส่รูป)
5. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9
(ใส่รูป)
6. โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม
(ใส่รูป)
7. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ
(ใส่รูป)
8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
(ใส่รูป)
9. โครงการฝึกอาชีพพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน
(ใส่รูป)
10. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
(ใส่รูป)
11. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(ใส่รูป)
12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ใส่รูป)
13. แข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
(ใส่รูป)
14. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
(ใส่รูป)
15. สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
(ใส่รูป)
16. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
(ใส่รูป)
17. โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก
(ใส่รูป)
18. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเบิกไพร
(ใส่รูป)
19. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ
(ใส่รูป)
20. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
(ใส่รูป)
21. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม
(ใส่รูป)
22. โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ใส่รูป)
23. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ใส่รูป)
24. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล
(ใส่รูป)
25. โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
(ใส่รูป)
26. อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ใส่รูป)
27. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่)
(ใส่รูป)
28. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์)
(ใส่รูป)
29. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
(ใส่รูป)
30. ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
(ใส่รูป)
31. รักษ์ป่าชุมชน
(ใส่รูป)
32. ปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ใส่รูป)
33. อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
(ใส่รูป)
34. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี
(ใส่รูป)
35. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
(ใส่รูป)
36. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
(ใส่รูป)
37. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
(ใส่รูป)
38. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับประมวลผล)
(ใส่รูป)
39. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
40. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
41. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
(ใส่รูป)
42. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
(ใส่รูป)
43. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer)
(ใส่รูป)
44. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)
(ใส่รูป)
45. จัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น)
(ใส่รูป)
46. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)
(ใส่รูป)
47. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
48. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกinkjet printer)
(ใส่รูป)
49. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA)
(ใส่รูป)
50. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ใส่รูป)
51. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ใส่รูป)
52. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)
(ใส่รูป)
53. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)
(ใส่รูป)
54. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ))
(ใส่รูป)
55. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
(ใส่รูป)
56. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)
(ใส่รูป)
57. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)
(ใส่รูป)

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ อบต.เบิกไพร ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
นายก อบต.เบิกไพร
ข้อมูล ณ 10/10/2560

## h
ซ.คณะกรรมการ
ประเภท | ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email